## CRONOGRAMA
|  |  |  | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE | [30 empty] | ENERO | [30 empty] | FEBRERO | [27 empty] | MARZO
|  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4
|  |  |  | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V
N° | TAREA | Dias | RESPONSABLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1. Pre-Requisitos
1.1.HARDWARE
| 1.1.1.Preparación de Servidor OCTOSIS | 6 | DB-SA
| 1.1.1. Pasar datos del servidor OCTOSIS a Servidor Bejerman | 2 | DB-SA | bar: SEMANA 3 J 17 to SEMANA 3 V 18
| 1.1.1. Promover Dominio a Servidor Bejerman | 2 | DB-SA | bar: SEMANA 4 M 22 to SEMANA 4 X 23
| 1.1.1. Instalación y Montaje de Memorias y Discos RAID en servidor OCTOSIS | 2 | DB-SA | bar: SEMANA 4 J 24 to SEMANA 4 V 25
1.1.2. Preparación de Puestos de Trabajo.
| 1.1.2. Verificar estado actual de PC | 2 | DB-SA
| 1.1.2. Verificar estado actual de Monitor | 2 | DB-SA
| 1.1.2. Verificar estado actual de Impresora | 2 | DB-SA
| 1.1.2. Verificar necesidad de insumos | 2 | DB-SA
1.2. SOFTWARE
1.2.1.Preparación de Servidor OCTOSIS
| 1.2.1.1 Instalación S.O. Windows Server 2008 R2 en servidor OCTOSIS | 2 | DB-SA
| 1.2.1.2 Intalación SQL Server en servidor OCTOSIS | 2 | DB-SA
| 1.2.1.3 Instalación de Programas Utilitarios en el servidor de OCTOSIS | 2 | DB-SA
1.2.2. Preparación de Puestos de Trabajo.
| 1.2.2.1 Instalación de Programas Utilitarios en PC | 2 | DB-SA | bar: SEMANA 4 J 24 to SEMANA 4 V 25
2. CIERRE DE MODELO
Definición de alcance
| Stock repuestos contra contabilidad |  | AC-CR-PG
| Stock Unidades contra contabilidad |  | AC-CR-PG
| Stock repuestos |  | AC-CR
| inventario cuenta corriente Clientes |  | FG
| inventario cuenta corriente Proveedor |  | RL
| Ordenes con stock de repuestos (ver que se hace) |  | ACAM-MI
| Cierre de ordenes de Garantia |  | ACAM-MI
| cambio de proceso de facturación de asesor en caja, Problemas son los controles |  | MI-MAM-KP-AR
| Nota de Credito por descuento POR TALLER (Cajera) |  | MI-MAM-AR
| Nota de Credito por descuento PRONTO PAGO |  | MI-MAM-AR
| control de descuentos |  | MI-ACAM
| parametrizar privilegios de usuario del sistema para facturación |  | MI-MAM
| apertura de unidad de negocios |  | MAM-PG
| Circuito Venta |  | MAM-AR
| Circuito Compra |  | MAM-AR
| 3. DESARROLLO DE INTERFACE |  | OCTOSIS-BEJERMAN
Contabilidad
Gestión de Stock
| Importador de Asientos (Registración Contable a PPP) |  | OCTOSIS-BEJERMAN
Servicio de Taller
| Importador de Asientos (Registración Contable a Cierre de OT) |  | OCTOSIS-BEJERMAN
Unidades
| Importador de Asientos (Registración Contable a Costo de Venta) |  | OCTOSIS-BEJERMAN
Facturación INGRESO A BEJERMAN
| Unidades |  | OCTOSIS-BEJERMAN
| Repuestos (NPR) |  | OCTOSIS-BEJERMAN
| Servicios (CS-CR) |  | OCTOSIS-BEJERMAN
| Contabilidad en función a documentos recibidos |  | OCTOSIS-BEJERMAN
4. DESARROLLO DE SCRIPTS MIGRADORES
Importador de Clientes
Importador de Limites de crédito y descuentos de clientes
Importador de Vehiculos de Clientes
Importador de Proveedores
Importador de Unidades
Listas de Precio Unidades
Importador de artículos
Importador de Ordenes de Reparación
Importador de Historico Ordenes de Reparación
Importador de Ordenes Cargos Directos
Importador de Ordenes de trabajos de Terceros
Importador de Ordenes de trabajo en Garantía
Importador de Presupuestos de venta de repuestos vigentes
Importador de Ordenes Repuestos
Formato Ordenes de Compra pend. En Cabecera
Formato ordenes de Compra Pendientes
Formatos Comprobantes de Compra en cta cte
Formato Comp. Ventas en Cta Ctes
5. PARAMETRIZACIÓN Y AJUSTES
Listas de Precios de venta de unidades
Listas de Precios de compra de Unidades
Listas de Precio de Reposición de Unidades
Medios de Pago Cliente/Proveedores
Condiciones de Pago Proveedores
Condiciones de Pago Clientes
Listas de Caracteristicas de Unidades
Lista de estados de Pedidos a Fabrica
Perfiles de Jefe de Repuestos
Perfil de Vendedor de Repuestos
Perfiles de Vendedores de Unidades
Configuración Orden de Compra
Configuración Propuesta de Operación
Configuración de Boleto de Venta y Anexos
Configuración de Stock de unidades para la venta
Confeccion de manuales de Usuarios Taller
Confeccion de manuales de usuarios Venta de Repuestos
Confeccion de manuales de usuarios Venta de Unidades
6. PRUEBAS UNITARIAS
Preparación de Pruebas Unitarias
Administración
venta de repuestos
taller
unidades
GESTION DE STOCK
Compras
Facturas de Terceros
Entradas
Salidas
Otros Movimientos
Contabilizacion
SERVICIO DE TALLER
Consumos
Manejo de Ordenes
Facturas de Terceros
Contabilizacion
UNIDADES
Compras
Facturas de Terceros
Entradas
Salidas
Otros Movimientos
Contabilizacion
FACTURACION
Unidades
Repuestos
Servicio
Varios
Contabilizacion
CLIENTES
ABM de Clientes
Gestión de Cobranza
Cuenta Corriente
TESORERIA
Recibos
Ordenes de Pago
Depósitos
Cheques Rechazados
Otros Movimientos
IMPUESTOS
IVA
Retenciones
Percepciones
IIBB
Presentaciones
CUENTA GESTION MBA
Estado de Cuenta
Extracto de Cuenta
Movimientos de Cuenta
Transferir Saldo
CONTABILIDAD
Balance
Informes
otros Asientos
PRUEBAS DE INTEGRACIÓN
Preparación de Pruebas de Integración
Administración
venta de repuestos
taller
unidades
7. CAPACITACIÓN DE USUARIO
Venta de Repuestos
Piezas: ver listados movimientos de piezas (analítico de la pieza) y niveles de stock.
Actualización del catálogo de piezas: listas de precios y costos
Pedidos a Fábrica (generados en el sistema bejerman y extranet de la marca)
Pedidos a Proveedores Alternativos
Ingreso de mercadería en stock
Registros de Stock y transferencias: stock real, disponible y comprometido.
Egresos de mercadería: venta por mostrador taller/ externo.
Venta por mostrador externo: generación de presupuesto, nota de venta y factura. Aplicación de descuentos y diferentes listas de precios según cliente y artículo. Vencimiento de comprobantes
Sugerido de compras: niveles de stock, rotación en el último año, demanda. Analizar los parámetros que se consideran para el sugerido de compras
Ventas Perdidas: registro de venta perdida y generación de reportes.
Devoluciones: generación de comprobantes y control de devoluciones: comparar contra fecha de factura.
Transferencias entre depósitos: remitos de transferencia y contabilización de piezas.
Indicadores e informes
Taller
Alta de cliente
Alta de unidad
Asignación de turno especifico
Asignación de turno de diagnostico
Apertura Pre orden de reparación
Apertura Orden de Reparación
Registro de la ejecución de trabajos en el taller
Pedido de Repuestos
Cierre de Orden de reparación
Facturación de Orden de Reparación de acuerdo a los cargos establecidos.
Trabajos en Garantía
Registro de ventas perdidas
Generación de reportes e indicadores
Importación de Orden de Trabajo Delear portal CJD
Importación de Ordenes de trabajo al Delear extranet MB
Unidades
Inventario de Unidades
Registrar y consultar los movimientos de stock de unidades
Lista de Precios
Generación de informes
Customer Relationship Management (CRM)
Registrar y consultar los clientes potenciales y prospectos
Registrar, consultar y modificar agenda de vendedores.
Registro de ventas perdidas unidades
Emisión de informes.
Tablas Relativas a Clientes: Zonas, Rubros, entre otros.
Proceso de Ventas de Unidades
Tipos de comprobantes Conceptos: Explicación del alta Clientes - Explicación del alta Vendedores.
Registración de ventas: Ingreso de comprobantes. Propuesta de Ventas y Boleto de Ventas. Generación de Protocolo de Ventas (medios de pago, listas de precio y descuentos, vencimientos)
Registro, consulta y modificación en al asignación y reserva de la unidad
Emisión, modificación y cancelación de comprobantes: recibos de pagos, factura de la unidad, remito de entrega. Nota de crédito, comprobantes internos (minuta de debito y crédito). Fichas de clientes
Emisión de informes
Tablas Relativas a Clientes: Zonas, Rubros, Transportes, Descuentos, entre otros.
Informes: Relacionados con los comprobantes de ventas y con las cobranzas.
Finanzas
Movimientos financieros de la empresa, procesamiento y control.
Administración de movimientos de fondos en Banco y Caja, con el control de cheques y documentos, tanto propios como de terceros, con la información de su estado y condición.
Tablas Relativas a Finanzas. Tipos de valores
Depositos y descuento de documentos en bancos.
Modificar y consultar los datos ingresados de cheques propios y de terceros (clasificación por sucursal), de documentos a cobrar y de obligaciones a pagar.
Conciliación Bancaria: Confeccionar las conciliaciones bancarias.
Regimenes de Retenciones y Alicuotas
Análisis Financiero
Definir modelos y emitir los informes que permiten realizar las proyecciones y el análisis financiero de la empresa.
Informes
Obtener listados referentes a los movimientos de fondos registrados en los módulos de finanzas, cobros y pagos.
Listado de Movimientos de fondos por concepto para obtener estados de cajas, bancos, orígenes varios, etc.
Cuentas a pagar
Emisión de comprobantes: impresión de un comprobante en concepto de cancelaciones o requerimientos de compra.
Administración de pagos de la empresa; emisión de órdenes de pago, su registración, compensación y la emisión de listados.
Registrar, consultar y modificar los fondos fijos y rendiciones de gastos de la empresa
Compras
Actualizar y consultar a los proveedores, registrar las compras, el work flow de compras, determinar el prorrateo de gastos y obtener informes.
Proveedores: Alta - Modificación - Baja
Ingreso de Comprobantes de Compras: Remito - Factura - Notas de Crédito - Comprobantes internos (minutas de crédito y débito)
Registrar, consultar y modificar los comprobantes recibidos por la empresa en sus operaciones de compras.
Registración de comprobantes: ingresar al Sistema las operaciones de compra.
Realizar, consultar y modificar Imputaciones
Preparación de comprobantes: Ingreso de los datos de un comprobante para su posterior emisión.
Listado de saldos pendientes y vencimientos
Prorrateo de Gastos
Distribuir en forma proporcional (prorratear) el neto de un comprobante de compras entre otros comprobantes.
Impuestos
Informes Impositivos
Informes y otras facilidades relacionados con impuestos, como la exportación a diversos aplicativos y guarda de datos con fines fiscales.
IVA Ventas / Compras
Emisión de informes y otras funcionalidades relacionados con el Impuesto al Valor Agregado y aplicativos fiscales.
Regímenes Especiales – Empresa
Los regímenes especiales para los cuales el Sistema realizará el cálculo automático
Casos con conceptos no gravados - Ingreso de regímenes especiales
Emisión de subdiarios provisorios y definitivos - Confección de Declaraciones Juradas - Informes de retenciones y percepciones - Ingreso de ajustes en la cuenta corriente - Cuentas a cobrar - Ingresos de cobranzas
INVENTARIO Y AJUSTES DE STOCK
Corrientes
Posadas
PREPARACIÓN DE ARCHIVOS Y MIGRACIÓN
Archivo de Clientes
Archivo de Limites de crédito y descuentos de clientes
Archivo de Vehiculos de Clientes
Archivo de Proveedores
Archivo de Unidades
Listas de Precio Unidades
Archivo de artículos
Archivo de Ordenes de Reparación
Archivo de Historico Ordenes de Reparación
Archivo de Ordenes Cargos Directos
Archivo de Ordenes de trabajos de Terceros
Archivo de Ordenes de trabajo en Garantía
Archivo de Presupuestos de venta de repuestos vigentes
Archivo de Ordenes Repuestos
Formato Ordenes de Compra pend. En Cabecera
Formato ordenes de Compra Pendientes
Formatos Comprobantes de Compra en cta cte
Formato Comp. Ventas en Cta Ctes
PRODUCCIÓN
Pruebas Integrales | bar: SEMANA 1 V 6 to SEMANA 2 D 8
Migración y Salida en Productivo | bar: SEMANA 2 L 9

## hoja de avance
Tareas
1 | Cierre del modelo
2 | Parametrizacion y ajustes |  | Responsable
|  | Listas de Precios de venta de unidades | Fabian Koch
|  | Listas de Precios de compra de Unidades | Fabian Koch
|  | Listas de Precio de Reposición de Unidades | Fabian Koch
|  | Medios de Pago Cliente/Proveedores | Adriana Reist
|  | Condiciones de Pago Clientes/ Proveedores | Adriana Reist
|  | Listas de Caracteristicas de Unidades | Adriana Reist
|  | Lista de estados de Pedidos a Fabrica | Adriana Reist
|  | Perfiles de Jefe de Repuestos | Cristina Villagra
|  | Perfil de Vendedor de Repuestos | Cristina Villagra
|  | Perfiles de Vendedores de Unidades | Cristina Villagra
|  | Configuración Orden de Compra | Cristina Villagra
|  | Configuración Propuesta de Operación | Cristina Villagra
|  | Configuración de Boleto de Venta y Anexos | Cristina Villagra
|  | Configuración de Stock de unidades para la venta | Cristina Villagra
|  | Confeccion de manuales de Usuarios Taller | Fabian Koch
|  | Confeccion de manuales de usuarios Venta de Repuestos | Cristina Villagra
|  | Confeccion de manuales de usuarios Venta de Unidades | Cristina Villagra
3 | Desarrollos de interfaces
Detalle de importadores, fechas y responsables en hoja Importación de datos
4 | Capacitacion Usuario Clave
4 | Capacitacion Usuario Clave
5 | Pruebas Unitarias
|  | Armado de Escenarios Taller | Adriana Reist, Orlando Coronel, Carlos Portillo
|  | Armado de Escenarios Repuestos | Adriana Reist, Javier Bergmann, Cristian Rey
|  | Armado de Escenarios Unidades | Adriana reist, Monica Doberstein
6 | Prep. Carga datos iniciales
7 | Ajustes P Unitarias
8 | Cut over Primera Prueba desarrollo
9 | Pruebas Integrales
10 | Ajustes Pruebas de Integración
13 | Capacitacion perfiles
14 | Cut over Prueba en produccion
Tareas
9 | Pruebas de integración
10 | Ajustes Pruebas de Integración
11 | Capacitacion Usuario final
12 | Soporte Capacitacion usuario final
13 | Capacitacion perfiles
14
15 | Corte Prueba en produccion (Hito)
16 | Preparacion para Entrada en producción (cut over)
17 | Corte de Produccion (Hito)
Tareas
18 | Entrada en producción
19 | Soporte Post Producción

## Hoja2
Contabilidad
[5 empty] | posadas | corrientes
1 | Stock repuestos contra contabilidad | en linea |  |  |  |  | inmovilizado, scrap
2 | Stock Unidades contra contabilidad | en linea
3 | Stock repuestos | en linea
4 | inventario cuenta corriente Clientes
5 | inventario cuenta corriente Proveedor
6 | Ordenes con stock de repuestos (ver que se hace) | stock | trabajo de terceros | costo interno
7 | Cierre de ordenes de Garantia
8
9
10 | cambio de proceso de facturación de asesor en caja, Problemas son los controles | trabaja en bejerman
11 | Nota de Credito por descuento
12 | control de descuentos | politica comercial
13 | parametrizar privilegios de usuario del sistema para facturación
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## Hoja3
Cliente OCTOSIS | ITERMEDIO |  | CLIENTE BEJERMAN
10 | COD OC | COD BJ | 10
| 10 | 10

## detallado
Nombre | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres_de_los_recursos
Proyecto Ventas Repuestos, Taller, Unidades, Bejerman | 55 días | 2014-06-16 08:00 | 2014-09-01 17:00
Cierre del modelo | 4 días | 2014-06-17 08:00 | 2014-06-20 17:00
Ventas de Repuestos | 4 días | 2014-06-17 08:00 | 2014-06-20 17:00 |  | Jose Manfredi, Cristina Villagra, Fabian Koch; Javier Bergmann, Cristian Rey, Adriana Reist
Taller | 2 días | 2014-06-18 08:00 | 2014-06-19 17:00 |  | Cristina Villagra, Fabian Koch; Orlando Coronel, Carlos Portillo, Adriana Reist
Unidades | 3 días | 2014-06-17 08:00 | 2014-06-20 17:00 |  | Jose Manfredi, Cristina Villagra, Fabian Koch; Adriana Reist
Parametrizacion y ajustes | 5 días | 2014-06-23 08:00 | 2014-06-27 17:00
Ventas de Repuestos | 5 días | 2014-06-23 08:00 | 2014-06-27 17:00 |  | Jose Manfredi, Cristina Villagra, Fabian Koch; Adriana Reist
Taller | 5 días | 2014-06-23 08:00 | 2014-06-27 17:00 |  | Jose Manfredi, Cristina Villagra, Fabian Koch; Adriana Reist
Unidades | 5 días | 2014-06-23 08:00 | 2014-06-27 17:00 |  | Jose Manfredi, Cristina Villagra, Fabian Koch; Adriana Reist
Desarrollo de gaps e interfaces | 16 días | 2014-06-16 08:00 | 2014-07-03 17:00
Prototipo interfaz | 16 días | 2014-06-18 08:00 | 2014-07-03 17:00 |  | Santiago Aberastain, Resp. De Octosis
Especificaciones tecnicas | 3 días | 2014-06-23 08:00 | 2014-06-25 17:00 |  | Jose Manfredi, Cristina Villagra, Fabian Koch; Adriana Reist
Desarrollo gaps tipo A e interfaces | 8 días | 2014-06-26 08:00 | 2014-07-03 17:00 |  | Santiago Aberastain, Resp. De Octosis
Desarrollo gaps tipo A e interfaces | 4 día | 2014-06-30 08:00 | 2014-07-03 17:00 |  | Santiago Aberastain, Resp. De Octosis
Capacitacion Usuario Clave | 9 días | 2014-06-23 08:00 | 2014-07-04 17:00
Preparacion de manuales | 5 días | 2014-06-23 08:00 | 2014-06-25 17:00
Ventas de Repuestos | 9 días | 2014-06-23 08:00 | 2014-07-04 17:00 |  | Jose Manfredi, Cristina Villagra, Fabian Koch; Adriana Reist
Taller | 5 días | 2014-06-23 08:00 | 2014-06-27 17:00 |  | Jose Manfredi, Cristina Villagra, Fabian Koch; Adriana Reist
Unidades | 9 días | 2014-06-23 08:00 | 2014-07-03 17:00 |  | Jose Manfredi, Cristina Villagra, Fabian Koch; Adriana Reist
Capacitacion | 5 días | 2014-06-26 08:00 | 2014-06-27 17:00 |  | Javier Bergmann, Cristian Rey; Adriana Reist, Orlando Coronel, Carlos Portillo, Guillermo Díaz, Eber Zarza, Betina Borlicher; Karina Prestes, Rosa Lezcano, Fabiana Gonzalez, Cristian Osorio
Ventas de Repuestos | 9 días | 2014-06-26 08:00 | 2014-07-04 17:00 |  | Cristina Villagra, Fabian Koch; Javier Bergmann, Cristian Rey; Adriana Reist
Taller | 2 días | 2014-06-26 08:00 | 2014-06-27 17:00 |  | Fabian Koch; Orlando Coronel, Carlos Portillo, Guillermo Díaz, Eber Zarza; Adriana Reist
Unidades | 7 días | 2014-06-27 08:00 | 2014-07-03 17:00 |  | Cristina Villagra, Fabian Koch; Betina Borlicher; Karina Prestes, Rosa Lezcano, Fabiana Gonzalez, Cristian Osorio, Adriana Reist
Pruebas Unitarias | 26,88 días | 2014-07-01 08:00 | 2014-07-18 17:00
Preparacion de Escenarios | 1 día | 2014-07-01 08:00 | 2014-07-01 17:00 |  | Adriana Reist, Orlando Coronel, Carlos Portillo, Cristian Rey, Javier Bergman, Guillermo Díaz, Eber Zarza, Betina Borlicher, Karina Prestes, Rosa Lezcano, Fabiana Gonzalez, Cristian Osorio
INTERFAZ | 2 días | 2014-07-01 08:00 | 2014-07-04 17:00 |  | Jose Manfredi, Cristina Villagra, Fabian Koch; Adriana Reist, Orlando Coronel, Carlos Portillo, Cristian Rey, Javier Bergman, Betina Borlicher, Karina Prestes, Rosa Lezcano, Fabiana Gonzalez
Ventas de Repuestos | 10 días | 2014-07-07 08:00 | 2014-07-18 17:00 |  | Cristina Villagra, Fabian Koch; Javier Bergmann, Cristian Rey; Adriana Reist
Taller | 8 días | 2014-07-07 08:00 | 2014-07-16 17:00 |  | Fabian Koch; Orlando Coronel, Carlos Portillo, Guillermo Díaz, Eber Zarza; Adriana Reist
Unidades | 8 días | 2014-07-07 08:00 | 2014-07-16 17:00 |  | Cristina Villagra, Fabian Koch; Betina Borlicher; Karina Prestes, Rosa Lezcano, Fabiana Gonzalez, Cristian Osorio, Adriana Reist
Ajustes P Unitarias | 15 días | 2014-07-03 08:00 | 2014-07-23 17:00 |  | Santiago Aberastain, Resp. De Octosis
Preparación y Carga de datos iniciales | 3 días | 2014-07-21 08:00 | 2014-07-23 17:00 |  | Jose Manfredi, Cristina Villagra, Fabian Koch; Adriana Reist, Orlando Coronel, Carlos Portillo, Cristian Rey, Javier Bergman, Betina Borlicher, Karina Prestes, Rosa Lezcano, Fabiana Gonzalez
Cut over qa | 2 días | 2014-07-28 08:00 | 2014-07-29 17:00 |  | Jose Manfredi, Cristina Villagra, Fabian Koch; Adriana Reist, Orlando Coronel, Carlos Portillo, Cristian Rey, Javier Bergman, Guillermo Díaz, Eber Zarza, Betina Borlicher, Karina Prestes, Rosa Lezcano, Fabiana Gonzalez
Pruebas Integrales | 12 días | 2014-07-30 08:00 | 2014-08-15 17:00 |  | Jose Manfredi, Cristina Villagra, Fabian Koch; Adriana Reist
INTERFAZ | 7 días | 2014-07-30 08:00 | 2014-08-08 17:00
Ventas de Repuestos | 12 días | 2014-07-30 08:00 | 2014-08-15 17:00 |  | Cristian Rey, Javier Bergmann, Adriana Reist
Taller | 12 días | 2014-07-30 08:00 | 2014-08-15 17:00 |  | Carlos Portillo, Orlando Coronel, Guillermo Díaz, Eber Zarza; Adriana Reist
Unidades | 12 días | 2014-07-30 08:00 | 2014-08-15 17:00 |  | Betina Borlicher, Karina Prestes, Fabiana Gonzalez, Rosa Lezcano, Cristian Osorio, Lorena Leiva, Alejandra Lima
Ajustes P.Integrales | 12 días | 2014-07-30 08:00 | 2014-08-15 17:00 |  | Santiago Aberastain, Resp. De Octosis
Planificacion Capacitacion | 3 días | 2014-08-13 17:00 | 2014-08-15 17:00 |  | Monica Doberstein, Alejandro Cambas
Capacitacion Usuario final | 7 días | 2014-08-18 08:00 | 2014-08-26 17:00
Preparacion de manuales | 3 días | 2014-08-18 08:00 | 2014-08-20 17:00
Ventas de Repuestos | 3 días | 2014-08-18 08:00 | 2014-08-20 17:00 |  | Cristian Rey, Javier Bergman, Adriana Reist
Taller | 3 días | 2014-08-18 08:00 | 2014-08-20 17:00 |  | Carlos Portillo, Orlando Coronel, Guillermo Díaz, Eber Zarza; Adriana Reist
Unidades | 3 días | 2014-08-18 08:00 | 2014-08-20 17:00 |  | Betina Borlicher, Karina Prestes, Fabiana Gonzalez, Rosa Lezcano, Cristian Osorio, Lorena Leiva, Alejandra Lima
Ventas de Repuestos | 5 días | 2014-08-20 08:00 | 2014-08-26 17:00 |  | Guillermo Sosa, Nicolas Prado, Alejandro Cespedes, Nestor Villalba
Taller | 5 días | 2014-08-20 08:00 | 2014-08-26 17:00 |  | Carlos Portillo, Orlando Coronel, Guillermo Díaz, Eber Zarza; Mauricio Lopez, Nicolas Pilach, Sebastian Aguirre, Gerardo Alvarado, Facundo Barrios, Adriana Reist
Unidades | 5 días | 2014-08-20 08:00 | 2014-08-26 17:00 |  | Betina Borlicher, Luis Da Luz, Veronica Talavera, Marisamel Villaruel, Daniela Cardozo, Karina Prestes, Laura Andrusyzsyn, Fabiana Gonzalez, Rosa Lezcano, Lidia Zacarías, Veronica Rodriguez, Cristian Osorio, Gustavo Heller, Santiago Fretes, Ariel Gomez, Jose Espinoza, Sebastian Camacho, Jorge Asayag, Nicolas Ledesma, Alejandro Morales
Soporte Capacitacion usuario final | 5 días | 2014-08-18 08:00 | 2014-08-22 17:00 |  | Jose Manfredi, Cristina Villagra, Fabian Koch, Adriana Reist
Capacitacion perfiles | 2 días | 2014-07-24 17:00 | 2014-07-25 17:00 |  | Jose Manfredi, Cristina Villagra, Fabian Koch, Adriana Reist
Capacitacion Basis | 2 días | 2014-07-25 17:00 | 2014-07-25 17:00 |  | Jose Manfredi, Cristina Villagra, Fabian Koch, Adriana Reist
Preparacion para Entrada en prd (cut over) | 5 días | 2014-08-25 08:00 | 2014-08-29 17:00 |  | Santiago Aberastain, Resp de Octosis, Cristian Rey, Javier Bergmann, Carlos Portillo, Orlando Coronel, Betina Borlicher, Fabiaa Gonzalez, Karina Prestes, Rosa Lezcano.
preparacion de datos | 4 días | 2014-08-25 08:00 | 2014-08-28 17:00 |  | Jose Manfredi, Cristina Villagra, Fabian Koch, Cristian Rey, Javier Bergmann, Carlos Portillo, Orlando Coronel, Betina Borlicher, Karina Prestes, Fabiana Gonzalez, Rosa Lezcano.
Validacion de datos | 2 días | 2014-08-28 08:00 | 2014-08-29 17:00 |  | Cristian Rey, Javier Bergmann, Carlos Portillo, Orlando Coronel, Betina Borlicher, Karina Prestes, Fabiana Gonzalez, Rosa Lezcano.
Carga al sistema datos (cut over) | 2 días | 2014-08-30 08:00 | 2014-08-31 17:00 |  | Cristian Rey, Javier Bergmann, Carlos Portillo, Orlando Coronel, Betina Borlicher, Karina Prestes, Fabiana Gonzalez, Rosa Lezcano, Santiago Aberastain, Resp. De Octosis.
Entrada en productivo | 1 día | 2014-09-01 08:00 | 2014-09-01 17:00
Soporte Post Productivo | 5 días | 2014-09-01 08:00 | 2014-09-05 17:00 |  | Jose Manfredi, Cristina Villagra, Fabian Koch; Adriana Reist
Soporte Post Productivo cierre de mes | 26 días | 2014-09-01 08:00 | 2014-09-26 17:00 |  | Jose Manfredi, Cristina Villagra, Fabian Koch; Adriana Reist

## Unidades
CAPACITACION UNIDADES |  | Capacitación usuario Clave |  |  | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas integrales |  |  |  | Capacitacion Usuario final
Ventas de Unidades | Usuarios Claves | INICIO | FIN | DURACION | INICIO | FIN | DURACION | INICIO | FIN | DURACION | Usuarios Pruebas finales | INICIO | FIN | DURACION | Responsable OCTOSIS
Inventario de Unidades
Registrar y consultar los movimientos de stock de unidades | , Adriana Reist | [9 empty] | , Luis Da Luz
Lista de Precios | , Rosa Lezcano, Adriana Reist | [9 empty] | , Luis Da Luz, Rosa Lezcano
Generación de informes | , Adriana Reist
Customer Relationship Management (CRM)
Registrar y consultar los clientes potenciales y prospectos | Cristian Osorio, Lorena Leiva, Alejandra Lima | [9 empty] | Cristian Osorio, Gustavo Heller, Santiago Fretes, Ariel Gomez, Jose Espinoza, Sebastian Camacho, Jorge Asayag, Nicolas Ledesma, Alejandro Morales, Lorena Leiva, Alejandra Lima
Registrar, consultar y modificar agenda de vendedores. | Cristian Osorio, Lorena Leiva, Alejandra Lima | [9 empty] | Cristian Osorio, Gustavo Heller, Santiago Fretes, Ariel Gomez, Jose Espinoza, Sebastian Camacho, Jorge Asayag, Nicolas Ledesma, Alejandro Morales, Lorena Leiva, Alejandra Lima
Registro de ventas perdidas unidades | Cristian Osorio, Lorena Leiva, Alejandra Lima | [9 empty] | Cristian Osorio, Gustavo Heller, Santiago Fretes, Ariel Gomez, Jose Espinoza, Sebastian Camacho, Jorge Asayag, Nicolas Ledesma, Alejandro Morales, Lorena Leiva, Alejandra Lima
Emisión de informes. | Miguel Vera | [9 empty] | Miguel Vera
Tablas Relativas a Clientes: Zonas, Rubros, entre otros. | Miguel Vera | [9 empty] | Miguel Vera
Proceso de Ventas de Unidades
Tipos de comprobantes Conceptos: Explicación del alta Clientes - Explicación del alta Vendedores. | , Cristian Osorio | [9 empty] | , Luis Da Luz, Marisamel Villarruel, Veronica Talavera, Daniela Cardozo, Cristian Osorio, Gustavo Heller, Santiago Fretes, Ariel Gomez, Jose Espinoza, Sebastian Camacho, Jorge Asayag, Nicolas Ledesma, Alejandro Morales
Registración de ventas: Ingreso de comprobantes. Propuesta de Ventas y Boleto de Ventas. Generación de Protocolo de Ventas (medios de pago, listas de precio y descuentos, vencimientos) | , Cristian Osorio | [9 empty] | , Luis Da Luz, Marisamel Villarruel, Veronica Talavera, Daniela Cardozo, Cristian Osorio, Gustavo Heller, Santiago Fretes, Ariel Gomez, Jose Espinoza, Sebastian Camacho, Jorge Asayag, Nicolas Ledesma, Alejandro Morales
Registro, consulta y modificación en al asignación y reserva de la unidad | [10 empty] | , Luis Da Luz, Marisamel Villarruel, Veronica Talavera, Daniela Cardozo
Emisión, modificación y cancelación de comprobantes: recibos de pagos, factura de la unidad, remito de entrega. Nota de crédito, comprobantes internos (minuta de debito y crédito). Fichas de clientes | , Fabiana Gonzalez | [9 empty] | , Luis Da Luz, Marisamel Villarruel, Veronica Talavera, Daniela Cardozo
Emisión de informes | [10 empty] | , Fabiana Gonzalez
Tablas Relativas a Clientes: Zonas, Rubros, Transportes, Descuentos, entre otros.
Informes: Relacionados con los comprobantes de ventas y con las cobranzas.
Finanzas
Movimientos financieros de la empresa, procesamiento y control. | Karina Prestes | [9 empty] | Karina Prestes, Laura Andrusyzsyn, Veronica Rodriguez
Administración de movimientos de fondos en Banco y Caja, con el control de cheques y documentos, tanto propios como de terceros, con la información de su estado y condición. | Karina Prestes | [9 empty] | Karina Prestes, Laura Andrusyzsyn, Veronica Rodriguez
Tablas Relativas a Finanzas. Tipos de valores | Karina Prestes | [9 empty] | Karina Prestes, Laura Andrusyzsyn, Veronica Rodriguez
Depositos y descuento de documentos en bancos. | Karina Prestes | [9 empty] | Karina Prestes, Laura Andrusyzsyn, Veronica Rodriguez
Modificar y consultar los datos ingresados de cheques propios y de terceros (clasificación por sucursal), de documentos a cobrar y de obligaciones a pagar. | Karina Prestes | [9 empty] | Karina Prestes, Laura Andrusyzsyn, Veronica Rodriguez
Conciliación Bancaria: Confeccionar las conciliaciones bancarias. | Karina Prestes | [9 empty] | Karina Prestes, Laura Andrusyzsyn, Veronica Rodriguez
Regimenes de Retenciones y Alicuotas | Karina Prestes | [9 empty] | Karina Prestes, Laura Andrusyzsyn, Veronica Rodriguez
Análisis Financiero
Definir modelos y emitir los informes que permiten realizar las proyecciones y el análisis financiero de la empresa. | Karina Prestes | [9 empty] | Karina Prestes, Laura Andrusyzsyn, Veronica Rodriguez
Informes | Karina Prestes | [9 empty] | Karina Prestes, Laura Andrusyzsyn, Veronica Rodriguez
Obtener listados referentes a los movimientos de fondos registrados en los módulos de finanzas, cobros y pagos. | Karina Prestes | [9 empty] | Karina Prestes, Laura Andrusyzsyn, Veronica Rodriguez
Listado de Movimientos de fondos por concepto para obtener estados de cajas, bancos, orígenes varios, etc. | Karina Prestes | [9 empty] | Karina Prestes, Laura Andrusyzsyn, Veronica Rodriguez
Cuentas a pagar
Emisión de comprobantes: impresión de un comprobante en concepto de cancelaciones o requerimientos de compra. | Karina Prestes | [9 empty] | Karina Prestes, Laura Andrusyzsyn, Veronica Rodriguez
Administración de pagos de la empresa; emisión de órdenes de pago, su registración, compensación y la emisión de listados. | Karina Prestes | [9 empty] | Karina Prestes, Laura Andrusyzsyn, Veronica Rodriguez
Registrar, consultar y modificar los fondos fijos y rendiciones de gastos de la empresa | Karina Prestes | [9 empty] | Karina Prestes, Laura Andrusyzsyn, Veronica Rodriguez
Compras
Actualizar y consultar a los proveedores, registrar las compras, el work flow de compras, determinar el prorrateo de gastos y obtener informes. | Rosa Lezcano | [9 empty] | Rosa Lezcano y Lidia Zacarías
Proveedores: Alta - Modificación - Baja | Rosa Lezcano | [9 empty] | Rosa Lezcano y Lidia Zacarías
Ingreso de Comprobantes de Compras: Remito - Factura - Notas de Crédito - Comprobantes internos (minutas de crédito y débito) | Rosa Lezcano | [9 empty] | Rosa Lezcano y Lidia Zacarías
Registrar, consultar y modificar los comprobantes recibidos por la empresa en sus operaciones de compras. | Rosa Lezcano | [9 empty] | Rosa Lezcano y Lidia Zacarías
Registración de comprobantes: ingresar al Sistema las operaciones de compra. | Rosa Lezcano | [9 empty] | Rosa Lezcano y Lidia Zacarías
Realizar, consultar y modificar Imputaciones | Rosa Lezcano | [9 empty] | Rosa Lezcano y Lidia Zacarías
Preparación de comprobantes: Ingreso de los datos de un comprobante para su posterior emisión. | Rosa Lezcano | [9 empty] | Rosa Lezcano y Lidia Zacarías
Listado de saldos pendientes y vencimientos | Rosa Lezcano | [9 empty] | Rosa Lezcano y Lidia Zacarías
Prorrateo de Gastos
Distribuir en forma proporcional (prorratear) el neto de un comprobante de compras entre otros comprobantes. | Rosa Lezcano | [9 empty] | Rosa Lezcano y Lidia Zacarías
Impuestos
Informes Impositivos
Informes y otras facilidades relacionados con impuestos, como la exportación a diversos aplicativos y guarda de datos con fines fiscales. | Rosa Lezcano, Karina Prestes | [9 empty] | Rosa Lezcano, Karina Prestes
IVA Ventas / Compras
Emisión de informes y otras funcionalidades relacionados con el Impuesto al Valor Agregado y aplicativos fiscales. | Rosa Lezcano | [9 empty] | Rosa Lezcano
Regímenes Especiales – Empresa
Los regímenes especiales para los cuales el Sistema realizará el cálculo automático | Karina Prestes | [9 empty] | Karina Prestes
Casos con conceptos no gravados - Ingreso de regímenes especiales | Rosa Lezcano, Karina Prestes | [9 empty] | Rosa Lezcano, Karina Prestes
Emisión de subdiarios provisorios y definitivos - Confección de Declaraciones Juradas - Informes de retenciones y percepciones - Ingreso de ajustes en la cuenta corriente - Cuentas a cobrar - Ingresos de cobranzas | Rosa Lezcano, Karina Prestes | [9 empty] | Rosa Lezcano, Karina Prestes

## Taller
CAPACITACION TALLER |  | Capacitación usuario Clave |  |  | Pruebas unitarias |  |  |  | Pruebas integrales
Servicios | Usuarios Claves | INICIO | FIN | DURACION | INICIO | FIN | DURACION | Migración de datos | INICIO | FIN | DURACION | Usuarios Pruebas finales | INICIO | FIN | DURACION | Responsable OCTOSIS
Alta de un cliente | Orlando Coronel y Mario Slabosevicius | [10 empty] | Orlando Coronel, Mario Slabosevicius, Sebastian Aguirre, Gerardo Alvarado, Mauricio Lopez
Alta de una unidad | Orlando Coronel y Mario Slabosevicius | [10 empty] | Orlando Coronel, Mario Slabosevicius, Sebastian Aguirre, Gerardo Alvarado, Mauricio Lopez
Asignación de turno especifico | Orlando Coronel y Mario Slabosevicius | [10 empty] | Orlando Coronel, Mario Slabosevicius, Sebastian Aguirre, Gerardo Alvarado, Mauricio Lopez
Asignación de turno de diagnostico | Orlando Coronel y Mario Slabosevicius | [10 empty] | Orlando Coronel, Mario Slabosevicius, Sebastian Aguirre, Gerardo Alvarado, Mauricio Lopez
Apertura Pre orden de reparación | Orlando Coronel y Mario Slabosevicius | [10 empty] | Orlando Coronel, Mario Slabosevicius, Sebastian Aguirre, Gerardo Alvarado, Mauricio Lopez
Apertura Orden de Reparación | Orlando Coronel y Mario Slabosevicius | [10 empty] | Orlando Coronel, Mario Slabosevicius, Sebastian Aguirre, Gerardo Alvarado, Mauricio Lopez
Registro de la ejecución de trabajos en el taller | Guillermo Díaz, Eber Zarza | [10 empty] | Guillermo Díaz, Eber Zarza, Nicolas Pilach, Facundo Barrios
Pedido de Repuestos | Javier Bergmann y Cristian Rey | [10 empty] | Guillermo Sosa, Nicolas Prado
Cierre de Orden de reparación | Guillermo Díaz, Eber Zarza | [10 empty] | Guillermo Díaz, Eber Zarza, Nicolas Pilach, Facundo Barrios
Facturación de Orden de Reparación de acuerdo a los cargos establecidos. | Orlando Coronel, Mario Slabosevicius | [10 empty] | Orlando Coronel, Mario Slabosevicius, Sebastian Aguirre, Gerardo Alvarado, Mauricio Lopez
Trabajos en Garantía | Orlando Coronel, Mario Slabosevicius | [10 empty] | Orlando Coronel, Mario Slabosevicius, Sebastian Aguirre, Gerardo Alvarado, Mauricio Lopez
Registro de ventas perdidas | Orlando Coronel, Mario Slabosevicius | [10 empty] | Orlando Coronel, Mario Slabosevicius, Sebastian Aguirre, Gerardo Alvarado, Mauricio Lopez
Generación de reportes e indicadores | Orlando Coronel, Mario Slabosevicius | [10 empty] | Orlando Coronel, Mario Slabosevicius
Importación de Ordenes de trabajo al Delear extranet MB y delear portal CJD | Orlando Coronel, Mario Slabosevicius | [10 empty] | Orlando Coronel, Mario Slabosevicius

## Venta de Repuestos
CAPACITACION VENTA DE REPUESTOS |  | Capacitación usuario Clave |  |  | Pruebas unitarias |  |  |  | Pruebas integrales |  |  |  | Capacitacion Usuario final
Repuestos | Usuarios Claves | INICIO | FIN | DURACION | INICIO | FIN | DURACION | Migración de datos | INICIO | FIN | DURACION | Usuarios Pruebas finales | INICIO | FIN | DURACION | Responsable OCTOSIS
Piezas: ver listados movimientos de piezas (analítico de la pieza) y niveles de stock. | Alejandro Cespedes y Cristian Rey | [10 empty] | Alejandro Cespedes y Cristian Rey |  |  |  | Juan calcagno
Actualización del catálogo de piezas: listas de precios y costos | Alejandro Cespedes y Cristian Rey | [10 empty] | Alejandro Cespedes y Cristian Rey |  |  |  | Juan calcagno
Pedidos a Fábrica (generados en el sistema bejerman y extranet de la marca) | Alejandro Cespedes y Cristian Rey | [10 empty] | Alejandro Cespedes y Cristian Rey |  |  |  | Juan calcagno
Pedidos a Proveedores Alternativos | Alejandro Cespedes y Cristian Rey | [10 empty] | Alejandro Cespedes y Cristian Rey |  |  |  | Juan calcagno
Ingreso de mercadería en stock | Alejandro Cespedes y Cristian Rey | [10 empty] | Alejandro Cespedes y Cristian Rey, Nicolas Prado y Alejandro Cespedes |  |  |  | Juan calcagno
Registros de Stock y transferencias: stock real, disponible y comprometido. | Alejandro Cespedes y Cristian Rey | [10 empty] | Alejandro Cespedes y Cristian Rey |  |  |  | Juan calcagno
Egresos de mercadería: venta por mostrador taller/ externo. | Alejandro Cespedes y Cristian Rey | [10 empty] | Alejandro Cespedes y Cristian Rey, Nicolas Prado y Alejandro Cespedes |  |  |  | Juan calcagno
Venta por mostrador externo: generación de presupuesto, nota de venta y factura. Aplicación de descuentos y diferentes listas de precios según cliente y artículo. Vencimiento de comprobantes | Alejandro Cespedes y Cristian Rey | [10 empty] | Alejandro Cespedes y Cristian Rey, Guillermo Sosa, Nestor Villalba y Nicolas Prado |  |  |  | Juan calcagno
Sugerido de compras: niveles de stock, rotación en el último año, demanda. Analizar los parámetros que se consideran para el sugerido de compras | Alejandro Cespedes y Cristian Rey | [10 empty] | Alejandro Cespedes y Cristian Rey |  |  |  | Juan calcagno
Ventas Perdidas: registro de venta perdida y generación de reportes. | Alejandro Cespedes y Cristian Rey | [10 empty] | Alejandro Cespedes y Cristian Rey, Guillermo Sosa, Nestor Villalba y Nicolas Prado |  |  |  | Juan calcagno
Devoluciones: generación de comprobantes y control de devoluciones: comparar contra fecha de factura. | Alejandro Cespedes y Cristian Rey | [10 empty] | Alejandro Cespedes y Cristian Rey, Guillermo Sosa, Nestor Villalba y Nicolas Prado |  |  |  | Juan calcagno
Transferencias entre depósitos: remitos de transferencia y contabilización de piezas. | Alejandro Cespedes y Cristian Rey | [10 empty] | Alejandro Cespedes y Cristian Rey |  |  |  | Juan calcagno
Indicadores e informes | Alejandro Cespedes y Cristian Rey | [10 empty] | Alejandro Cespedes y Cristian Rey |  |  |  | Juan calcagno

## Importación de datos
Importadores | Formarto importación | Responsable Posadas | Responsable Corrientes | Fecha de Recepción de Importadores | Fecha de respuesta | Prueba de Migarción | Pruebas de Usuarios | Preparación datos finales | Validación datos finales | Envio Importadores Finales | Horario de Envio | Corte Final | Resp. De Importación: Barrios Computación | Resp. De Importación: OCTOSIS
Clientes Vehículos | No enviado | Orlando Coronel | Mario Slabosevicius | [8 empty] | 2016-12-01 | Jose Manfredi, Fabián Koch | Enrique Fainstein Day, Juan Calcagno, Matias Julian
Formato ordenes de Compra Pendientes | No enviado | Cristian Rey | Alejandro Cespedes | [8 empty] | 2016-12-01 | Jose Manfredi, Fabián Koch | Enrique Fainstein Day, Juan Calcagno, Matias Julian
Importador de Proveedores | No enviado | Rosa Lezcano | Lidia Zacarias | [8 empty] | 2016-12-01 | Jose Manfredi, Fabián Koch | Enrique Fainstein Day, Juan Calcagno, Matias Julian
Ordenes Cargos Directos | No enviado | Orlando Coronel | Mario Slabosevicius | [8 empty] | 2016-12-01 | Jose Manfredi, Fabián Koch | Enrique Fainstein Day, Juan Calcagno, Matias Julian
Formatos Comprobantes de Compra en cta cte | No enviado | Rosa Lezcano | Lidia Zacarías | [8 empty] | 2016-12-01 | Jose Manfredi, Fabián Koch | Enrique Fainstein Day, Juan Calcagno, Matias Julian
Importador de Vehículos | No enviado | Luis Da Luz / Veronica Talavera | Marisamel Villarruel / Analia Schilder | [8 empty] | 2016-12-01 | Jose Manfredi, Fabián Koch | Enrique Fainstein Day, Juan Calcagno, Matias Julian
Ordenes Repuestos | No enviado | Orlando Coronel | Mario Slabosevicius | [8 empty] | 2016-12-01 | Jose Manfredi, Fabián Koch | Enrique Fainstein Day, Juan Calcagno, Matias Julian
Formato Comp. Ventas en Cta Ctes | No enviado | Fabiana Gonzalez | Fabiana Gonzalez | [8 empty] | 2016-12-01 | Jose Manfredi, Fabián Koch | Enrique Fainstein Day, Juan Calcagno, Matias Julian
Importador de Clientes | No enviado | Fabiana Gonzalez | Fabiana Gonzalez | [8 empty] | 2016-12-01 | Jose Manfredi, Fabián Koch | Enrique Fainstein Day, Juan Calcagno, Matias Julian
Ordenes de Reparación | No enviado | Cristian Rey | Alejandro Cespedes | [8 empty] | 2016-12-01 | Jose Manfredi, Fabián Koch | Enrique Fainstein Day, Juan Calcagno, Matias Julian
Formato Ordenes de Compra pend. En Cabecera | No enviado | Cristian Rey | Alejandro Cespedes | [8 empty] | 2016-12-01 | Jose Manfredi, Fabián Koch | Enrique Fainstein Day, Juan Calcagno, Matias Julian
Importador de artículos | No enviado | Cristian Rey | Alejandro Cespedes | [8 empty] | 2016-12-01 | Jose Manfredi, Fabián Koch | Enrique Fainstein Day, Juan Calcagno, Matias Julian
Ordenes | No enviado | Orlando Coronel | Mario Slabosevicius | [8 empty] | 2016-12-01 | Jose Manfredi, Fabián Koch | Enrique Fainstein Day, Juan Calcagno, Matias Julian
Ordenes de trabajos de Terceros | No enviado | Orlando Coronel | Mario Slabosevicius | [8 empty] | 2016-12-01 | Jose Manfredi, Fabián Koch | Enrique Fainstein Day, Juan Calcagno, Matias Julian
Ordenes de trabajo en Garantía | No enviado | Mauricio Lopez | Alejandra Lima | [8 empty] | 2016-12-01 | Jose Manfredi, Fabián Koch | Enrique Fainstein Day, Juan Calcagno, Matias Julian
Listas de Precio Unidades | No enviado | Miguel Vera | Miguel Vera | [8 empty] | 2016-12-01 | Jose Manfredi, Fabián Koch | Enrique Fainstein Day, Juan Calcagno, Matias Julian
Limites de crédito y descuentos de clientes | No enviado | Fabiana Gonzalez | Fabiana Gonzalez | [8 empty] | 2016-12-01 | Jose Manfredi, Fabián Koch | Enrique Fainstein Day, Juan Calcagno, Matias Julian
Presupuestos de venta de repuestos vigentes | No enviado | Cristian Rey | Alejandro Cespedes | [8 empty] | 2016-12-01 | Jose Manfredi, Fabián Koch | Enrique Fainstein Day, Juan Calcagno, Matias Julian

## Empleados CONDOR
CODIGO | Nombre | Apellido | MAIL | Sucursal | Sector
JM | Adriana | Reist | adriana.reist@aelcondor.com.ar | Posadas | Procesos
FK | Alejandra | Lima | alejandra.lima@aelcondor.com.ar | Corrientes | Garantia
EF | Alejandro | Cambas | alejandro.cambas@aelcondor.com.ar | Posadas | Gerencia Pos-Venta
JC | Alejandro | Cespedes | alejandro.cespedes@aelcondor.com.ar | Corrientes | Jefe de Repuestos
MJ | Alejandro | Moralez | alejandro.moralez@aelcondor.com.ar | Corrientes | Ventas
AC | Alexandre | Cordoba | alexandre.cordoba@aelcondor.com.ar | Posadas | Deposito
AS | Analia | Schilder | analia.schilder@aelcondor.com.ar | Corrientes | Administración de Ventas
AB | Andres | Buyatti | andres.buyatti@aelcondor.com.ar | Corrientes | Mortrador de Repuestos
AG | Ariel | Gomez | ariel.gomez@aelcondor.com.ar | Posadas | Ventas
AN | Ariel | Noguera | ariel.noguera@aelcondor.com.ar | Corrientes | Ventas
AS | Cesar | Seniuk | cesar.seniuk@aelcondor.com.ar | Posadas | Mortrador de Repuestos
CO | Cristian | Osorio | cristian.osorio@aelcondor.com.ar | Posadas | Ventas
CQ | Cristian | Quevedo | cristian.quevedo@aelcondor.com.ar | Corrientes | Deposito
CR | Cristian | Rey | cristian.rey@aelcondor.com.ar | Posadas | Jefe de Repuestos
DB | Damian | Betancur | damian.betancur@aelcondor.com.ar | Posadas | Sistemas
DM | Daniel | Maidana | daniel.maidana@aelcondor.com.ar | Posadas | Recursos Humanos
DC | Daniela | Cardozo | daniela.cardozo@aelcondor.com.ar | Posadas | Oficial de Creditos Prendarios
EZ | Eber | Zarza | eber.zarza@aelcondor.com.ar | Corrientes | Jefe de Taller
EM | Enzo | Martinez | enzo.martinez@aelcondor.com.ar | Posadas | Ventas
FG | Fabiana | Gonzalez | fabiana.gonzalez@aelcondor.com.ar | Posadas | Gestión Integral de Clientes
FB | Facundo | Barrios | facundo.barrios@aelcondor.com.ar | Corrientes | Mecánico
FP | Fernando | Pilach | fernando.pilach@aelcondor.com.ar | Posadas | Mecánico
GD | Guillermo | Diaz | guillermo.diaz@aelcondor.com.ar | Posadas | Jefe de Taller
HM | Hugo | Monferrer | hugo.monferrer@aelcondor.com.ar | Posadas | Asesor de Servicios
JA | Jorge | Asayag | jorge.asayag@aelcondor.com.ar | Corrientes | Ventas
KP | Karina | Prestes | karina.prestes@aelcondor.com.ar | Posadas | Tesoreria
LZ | Lidia | Zacarias | lidia.zacarias@aelcondor.com.ar | Corrientes | Contadora
LL | Lorena | Leiva | lorena.leiva@aelcondor.com.ar | Posadas | Asistente de Gerencia General
LN | Lorena | Niveyro | lorena.niveyro@aelcondor.com.ar | Posadas | Recepcionista
LD | Luis | Daluz | luis.daluz@aelcondor.com.ar | Posadas | Administración de Ventas
MP | Mario | Prado | mario.prado@aelcondor.com.ar | Corrientes | Venta de Repuestos
MS | Mario | Slabosevicius | mario.slabosevicius@aelcondor.com.ar | Corrientes | Jefe de Asesores de Servicio
MV | Marisamel | Villaruel | marisamel.villaruel@aelcondor.com.ar | Corrientes | Administración de Ventas
MA | Marta | Amigo | marta.amigo@aelcondor.com.ar | Posadas | Gerente de Administración
MAL | Martin | Alegre | martin.alegre@aelcondor.com.ar | Posadas | Mecánico
MI | Martin | Idiarte | martin.idiarte@aelcondor.com.ar | Posadas | Gerente General
ML | Mauricio | Lopez | mauricio.lopez@aelcondor.com.ar | Posadas | Garantia
NC | Nahuel | Casullo | nahuel.casullo@aelcondor.com.ar | Corrientes | Ventas
NV | Nestor | Villalba | nestor.villalba@aelcondor.com.ar | Posadas | Venta de Repuestos
NL | Nicolas | Ledesma | nicolas.ledesma@aelcondor.com.ar | Corrientes | Ventas
NP | Nicolas | Pilach | nicolas.pilach@aelcondor.com.ar | Posadas | Mecánico
OB | Omar | Barrientos | omar.barrientos@aelcondor.com.ar | Posadas | Mecánico
OBA | Omar | Barrios | omar.barrios@aelcondor.com.ar | Posadas | Mecánico
OC | Orlando | Coronel | orlando.coronel@aelcondor.com.ar | Posadas | Asesor de Servicios
OA | Oscar | Arzamendia | oscar.arzamendia@aelcondor.com.ar | Corrientes | Jefe de Taller
PG | Paula | Giuliano | paula.giuliano@aelcondor.com.ar | Posadas | Contabilidad e Impuestos
RP | Ricardo | Palamarchuk | ricardo.palamarchuk@aelcondor.com.ar | Posadas | Mecánico
RL | Rosa | Lezcano | rosa.lezcano@aelcondor.com.ar | Posadas | Gestion Integral de Proveedores
SF | Santiago | Fretes | santiago.fretes@aelcondor.com.ar | Posadas | Ventas
SAG | Sebastian | Aguirre | sebastian.aguirre@aelcondor.com.ar | Corrientes | Asesor de Servicios
SC | Sebastian | Camacho | sebastian.camacho@aelcondor.com.ar | Posadas | Ventas
SS | Sebastian | Siergiejenia | sebastian.siergiejenia@aelcondor.com.ar | Posadas | Mecánico
SM | Sinaide | Martinez | sinaide.martinez@aelcondor.com.ar | Posadas | Cajera
TA | Trinidad | Avellanal | trinidad.avellanal@aelcondor.com.ar | Corrientes | Recepcionista
VR | Veronica | Rodriguez | veronica.rodriguez@aelcondor.com.ar | Corrientes | Cajera
VT | Veronica | Talavera | veronica.talavera@aelcondor.com.ar | Posadas | Administración de Ventas

## Proveedores de Sistemas
CODIGO | Nombre | Apellido | MAIL | Sucursal | Empresa
JM | Jose | Manfredi | josem@barrioscomputacion.com.ar | Misiones | Barrios Computación
FK | Fabián | Koch | desarrollo.barrios.bejerman@outlook.es | Misiones | Barrios Computación
EF | Enrique | Fainstein Day | info@iasrl.com.ar | Buenos Aires | Informática Administrativa S.R.L.
JC | Juan | Calcagno | juan@iasrl.com.ar | Buenos Aires | Informática Administrativa S.R.L.
MJ | Matias | Julian | matjulian@iasrl.com.ar | Buenos Aires | Informática Administrativa S.R.L.
SA | Santiago | Aberastain |  | Buenos Aires | Automotores El Condor S.A.