## cronograma
Proyecto Ventas, Taller, Unidades, OCTOSIS
Tareas
1 | Cierre del modelo
2 | Parametrizacion y ajustes
3 | Desarrollos de interfaces
4 | Preparación y Carga de datos iniciales
5 | Ajustes de Pruebas Unitarias
6 | Pruebas Unitarias
7 | Preparación de Servidores
8 | Preparación de Puestos de Trabajo
9 | Corte de desarrollo
10 | Inventario y Ajustes
11 | Ajustes de Pruebas de Integración
12 | Pruebas de Integración
13 | Capacitacion perfiles
14 | Capacitacion Usuario final
15 | Soporte Capacitacion usuario final
16 | Corte de Prueba
17 | Preparacion para Entrada en producción
18 | Corte de Produccion
19 | Entrada en producción
20 | Soporte de Post Producción

## hoja de avance
[5 empty] | Noviembre | [5 empty] | % | %
| Tareas |  |  |  | 16 al 18 | 19 al 20 | 23 al 24 | 25 al 27 | 27 | 30 | Probado OK | NO OK | ATRASADO | PEND. NO ATRASADO | AVANCE
1 | Cierre del modelo | [5 empty] | usuarios claves, consultor
2 | Parametrizacion y ajustes |  | Responsable | Porcentaje de finalización |  |  |  |  | Consultores
|  | Listas de Precios de venta de unidades | Fabian Koch
|  | Listas de Precios de compra de Unidades | Fabian Koch
|  | Listas de Precio de Reposición de Unidades | Fabian Koch
|  | Medios de Pago Cliente/Proveedores | Adriana Reist
|  | Condiciones de Pago Clientes/ Proveedores | Adriana Reist
|  | Listas de Caracteristicas de Unidades | Adriana Reist
|  | Lista de estados de Pedidos a Fabrica | Adriana Reist
|  | Perfiles de Jefe de Repuestos | Cristina Villagra
|  | Perfil de Vendedor de Repuestos | Cristina Villagra
|  | Perfiles de Vendedores de Unidades | Cristina Villagra
|  | Configuración Orden de Compra | Cristina Villagra
|  | Configuración Propuesta de Operación | Cristina Villagra
|  | Configuración de Boleto de Venta y Anexos | Cristina Villagra
|  | Configuración de Stock de unidades para la venta | Cristina Villagra
|  | Confeccion de manuales de Usuarios Taller | Fabian Koch
|  | Confeccion de manuales de usuarios Venta de Repuestos | Cristina Villagra
|  | Confeccion de manuales de usuarios Venta de Unidades | Cristina Villagra
3 | Desarrollos de interfaces | [9 empty] | ABAP,SISTEMAS, USUARIOS CLAVES
Detalle de importadores, fechas y responsables en hoja Importación de datos
4 | Capacitacion Usuario Clave | [9 empty] | consultores, usuarios claves
[5 empty] | Noviembre | [8 empty] | % | %
[5 empty] | 1 al 4 | 7 al 9 | 10 al 11 | 14 al 16 | 17 al 18 | 21 al 23 | 24 al 25 | 28 al 29 | 30 al 31 | Probado OK | NO OK | ATRASADO | PEND. NO ATRASADO | AVANCE
4 | Capacitacion Usuario Clave
5 | Pruebas Unitarias | [8 empty] | TALLER
|  | Armado de Escenarios Taller | Adriana Reist, Orlando Coronel, Carlos Portillo | 100%
|  | Armado de Escenarios Repuestos | Adriana Reist, Javier Bergmann, Cristian Rey | 100% | [7 empty] | Usuario clave VENTAS
|  | Armado de Escenarios Unidades | Adriana reist, Monica Doberstein | 100% | [5 empty] | Usuario clave Taller
6 | Prep. Carga datos iniciales | [9 empty] | CONSULTORES, SISTEMAS
7 | Ajustes P Unitarias | [10 empty] | CONSULTORES,ABAP
8 | Cut over Primera Prueba desarrollo | [11 empty] | analistas , consultores
9 | Pruebas Integrales | [12 empty] | consultores, usuarios claves
10 | Ajustes Pruebas de Integración | [12 empty] | Consultores, abap
13 | Capacitacion perfiles | [10 empty] | consultor seguridad, analistas
consultor basis,analistas
14 | Cut over Prueba en produccion
[5 empty] | Agosto | [9 empty] | % | %
| Tareas |  |  |  | 1 al 4 | 5 al 8 | 11 al 12 | 13 al 15 | 18 al 20 | 21 al 22 | 23 al 24 | 25 al 26 | 27 al 29 | 30 al 31 | Probado OK | NO OK | ATRASADO | PEND. NO ATRASADO | AVANCE
9 | Pruebas de integración | [7 empty] | consultores, usuarios claves
10 | Ajustes Pruebas de Integración | [7 empty] | Consultores, abap
11 | Capacitacion Usuario final | [11 empty] | usuarios claves, usuarios finales
12 | Soporte Capacitacion usuario final | [11 empty] | consultores
13 | Capacitacion perfiles
14
15 | Corte Prueba en produccion (Hito) | [10 empty] | Usuarios Claves programadores
16 | Preparacion para Entrada en producción (cut over) | [13 empty] | Sistemas, consultores,Usuarios claves
17 | Corte de Produccion (Hito) | [13 empty] | Usuarios Claves programadores
Setiembre
| Tareas |  |  |  | 1 al 5 | 8 al 12 | 15 al 19 | 22 al 26
18 | Entrada en producción |  |  |  | 1 DE SETIEMBRE
19 | Soporte Post Producción

## detallado
Nombre | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres_de_los_recursos
Proyecto Ventas Repuestos, Taller, Unidades, Bejerman | 55 días | 2014-06-16 08:00 | 2014-09-01 17:00
Cierre del modelo | 4 días | 2014-06-17 08:00 | 2014-06-20 17:00
Ventas de Repuestos | 4 días | 2014-06-17 08:00 | 2014-06-20 17:00 |  | Jose Manfredi, Cristina Villagra, Fabian Koch; Javier Bergmann, Cristian Rey, Adriana Reist
Taller | 2 días | 2014-06-18 08:00 | 2014-06-19 17:00 |  | Cristina Villagra, Fabian Koch; Orlando Coronel, Carlos Portillo, Adriana Reist
Unidades | 3 días | 2014-06-17 08:00 | 2014-06-20 17:00 |  | Jose Manfredi, Cristina Villagra, Fabian Koch; Adriana Reist
Parametrizacion y ajustes | 5 días | 2014-06-23 08:00 | 2014-06-27 17:00
Ventas de Repuestos | 5 días | 2014-06-23 08:00 | 2014-06-27 17:00 |  | Jose Manfredi, Cristina Villagra, Fabian Koch; Adriana Reist
Taller | 5 días | 2014-06-23 08:00 | 2014-06-27 17:00 |  | Jose Manfredi, Cristina Villagra, Fabian Koch; Adriana Reist
Unidades | 5 días | 2014-06-23 08:00 | 2014-06-27 17:00 |  | Jose Manfredi, Cristina Villagra, Fabian Koch; Adriana Reist
Desarrollo de gaps e interfaces | 16 días | 2014-06-16 08:00 | 2014-07-03 17:00
Prototipo interfaz | 16 días | 2014-06-18 08:00 | 2014-07-03 17:00 |  | Santiago Aberastain, Resp. De Octosis
Especificaciones tecnicas | 3 días | 2014-06-23 08:00 | 2014-06-25 17:00 |  | Jose Manfredi, Cristina Villagra, Fabian Koch; Adriana Reist
Desarrollo gaps tipo A e interfaces | 8 días | 2014-06-26 08:00 | 2014-07-03 17:00 |  | Santiago Aberastain, Resp. De Octosis
Desarrollo gaps tipo A e interfaces | 4 día | 2014-06-30 08:00 | 2014-07-03 17:00 |  | Santiago Aberastain, Resp. De Octosis
Capacitacion Usuario Clave | 9 días | 2014-06-23 08:00 | 2014-07-04 17:00
Preparacion de manuales | 5 días | 2014-06-23 08:00 | 2014-06-25 17:00
Ventas de Repuestos | 9 días | 2014-06-23 08:00 | 2014-07-04 17:00 |  | Jose Manfredi, Cristina Villagra, Fabian Koch; Adriana Reist
Taller | 5 días | 2014-06-23 08:00 | 2014-06-27 17:00 |  | Jose Manfredi, Cristina Villagra, Fabian Koch; Adriana Reist
Unidades | 9 días | 2014-06-23 08:00 | 2014-07-03 17:00 |  | Jose Manfredi, Cristina Villagra, Fabian Koch; Adriana Reist
Capacitacion | 5 días | 2014-06-26 08:00 | 2014-06-27 17:00 |  | Javier Bergmann, Cristian Rey; Adriana Reist, Orlando Coronel, Carlos Portillo, Guillermo Díaz, Eber Zarza, Betina Borlicher; Karina Prestes, Rosa Lezcano, Fabiana Gonzalez, Cristian Osorio
Ventas de Repuestos | 9 días | 2014-06-26 08:00 | 2014-07-04 17:00 |  | Cristina Villagra, Fabian Koch; Javier Bergmann, Cristian Rey; Adriana Reist
Taller | 2 días | 2014-06-26 08:00 | 2014-06-27 17:00 |  | Fabian Koch; Orlando Coronel, Carlos Portillo, Guillermo Díaz, Eber Zarza; Adriana Reist
Unidades | 7 días | 2014-06-27 08:00 | 2014-07-03 17:00 |  | Cristina Villagra, Fabian Koch; Betina Borlicher; Karina Prestes, Rosa Lezcano, Fabiana Gonzalez, Cristian Osorio, Adriana Reist
Pruebas Unitarias | 26,88 días | 2014-07-01 08:00 | 2014-07-18 17:00
Preparacion de Escenarios | 1 día | 2014-07-01 08:00 | 2014-07-01 17:00 |  | Adriana Reist, Orlando Coronel, Carlos Portillo, Cristian Rey, Javier Bergman, Guillermo Díaz, Eber Zarza, Betina Borlicher, Karina Prestes, Rosa Lezcano, Fabiana Gonzalez, Cristian Osorio
INTERFAZ | 2 días | 2014-07-01 08:00 | 2014-07-04 17:00 |  | Jose Manfredi, Cristina Villagra, Fabian Koch; Adriana Reist, Orlando Coronel, Carlos Portillo, Cristian Rey, Javier Bergman, Betina Borlicher, Karina Prestes, Rosa Lezcano, Fabiana Gonzalez
Ventas de Repuestos | 10 días | 2014-07-07 08:00 | 2014-07-18 17:00 |  | Cristina Villagra, Fabian Koch; Javier Bergmann, Cristian Rey; Adriana Reist
Taller | 8 días | 2014-07-07 08:00 | 2014-07-16 17:00 |  | Fabian Koch; Orlando Coronel, Carlos Portillo, Guillermo Díaz, Eber Zarza; Adriana Reist
Unidades | 8 días | 2014-07-07 08:00 | 2014-07-16 17:00 |  | Cristina Villagra, Fabian Koch; Betina Borlicher; Karina Prestes, Rosa Lezcano, Fabiana Gonzalez, Cristian Osorio, Adriana Reist
Ajustes P Unitarias | 15 días | 2014-07-03 08:00 | 2014-07-23 17:00 |  | Santiago Aberastain, Resp. De Octosis
Preparación y Carga de datos iniciales | 3 días | 2014-07-21 08:00 | 2014-07-23 17:00 |  | Jose Manfredi, Cristina Villagra, Fabian Koch; Adriana Reist, Orlando Coronel, Carlos Portillo, Cristian Rey, Javier Bergman, Betina Borlicher, Karina Prestes, Rosa Lezcano, Fabiana Gonzalez
Cut over qa | 2 días | 2014-07-28 08:00 | 2014-07-29 17:00 |  | Jose Manfredi, Cristina Villagra, Fabian Koch; Adriana Reist, Orlando Coronel, Carlos Portillo, Cristian Rey, Javier Bergman, Guillermo Díaz, Eber Zarza, Betina Borlicher, Karina Prestes, Rosa Lezcano, Fabiana Gonzalez
Pruebas Integrales | 12 días | 2014-07-30 08:00 | 2014-08-15 17:00 |  | Jose Manfredi, Cristina Villagra, Fabian Koch; Adriana Reist
INTERFAZ | 7 días | 2014-07-30 08:00 | 2014-08-08 17:00
Ventas de Repuestos | 12 días | 2014-07-30 08:00 | 2014-08-15 17:00 |  | Cristian Rey, Javier Bergmann, Adriana Reist
Taller | 12 días | 2014-07-30 08:00 | 2014-08-15 17:00 |  | Carlos Portillo, Orlando Coronel, Guillermo Díaz, Eber Zarza; Adriana Reist
Unidades | 12 días | 2014-07-30 08:00 | 2014-08-15 17:00 |  | Betina Borlicher, Karina Prestes, Fabiana Gonzalez, Rosa Lezcano, Cristian Osorio, Lorena Leiva, Alejandra Lima
Ajustes P.Integrales | 12 días | 2014-07-30 08:00 | 2014-08-15 17:00 |  | Santiago Aberastain, Resp. De Octosis
Planificacion Capacitacion | 3 días | 2014-08-13 17:00 | 2014-08-15 17:00 |  | Monica Doberstein, Alejandro Cambas
Capacitacion Usuario final | 7 días | 2014-08-18 08:00 | 2014-08-26 17:00
Preparacion de manuales | 3 días | 2014-08-18 08:00 | 2014-08-20 17:00
Ventas de Repuestos | 3 días | 2014-08-18 08:00 | 2014-08-20 17:00 |  | Cristian Rey, Javier Bergman, Adriana Reist
Taller | 3 días | 2014-08-18 08:00 | 2014-08-20 17:00 |  | Carlos Portillo, Orlando Coronel, Guillermo Díaz, Eber Zarza; Adriana Reist
Unidades | 3 días | 2014-08-18 08:00 | 2014-08-20 17:00 |  | Betina Borlicher, Karina Prestes, Fabiana Gonzalez, Rosa Lezcano, Cristian Osorio, Lorena Leiva, Alejandra Lima
Ventas de Repuestos | 5 días | 2014-08-20 08:00 | 2014-08-26 17:00 |  | Guillermo Sosa, Nicolas Prado, Alejandro Cespedes, Nestor Villalba
Taller | 5 días | 2014-08-20 08:00 | 2014-08-26 17:00 |  | Carlos Portillo, Orlando Coronel, Guillermo Díaz, Eber Zarza; Mauricio Lopez, Nicolas Pilach, Sebastian Aguirre, Gerardo Alvarado, Facundo Barrios, Adriana Reist
Unidades | 5 días | 2014-08-20 08:00 | 2014-08-26 17:00 |  | Betina Borlicher, Luis Da Luz, Veronica Talavera, Marisamel Villaruel, Daniela Cardozo, Karina Prestes, Laura Andrusyzsyn, Fabiana Gonzalez, Rosa Lezcano, Lidia Zacarías, Veronica Rodriguez, Cristian Osorio, Gustavo Heller, Santiago Fretes, Ariel Gomez, Jose Espinoza, Sebastian Camacho, Jorge Asayag, Nicolas Ledesma, Alejandro Morales
Soporte Capacitacion usuario final | 5 días | 2014-08-18 08:00 | 2014-08-22 17:00 |  | Jose Manfredi, Cristina Villagra, Fabian Koch, Adriana Reist
Capacitacion perfiles | 2 días | 2014-07-24 17:00 | 2014-07-25 17:00 |  | Jose Manfredi, Cristina Villagra, Fabian Koch, Adriana Reist
Capacitacion Basis | 2 días | 2014-07-25 17:00 | 2014-07-25 17:00 |  | Jose Manfredi, Cristina Villagra, Fabian Koch, Adriana Reist
Preparacion para Entrada en prd (cut over) | 5 días | 2014-08-25 08:00 | 2014-08-29 17:00 |  | Santiago Aberastain, Resp de Octosis, Cristian Rey, Javier Bergmann, Carlos Portillo, Orlando Coronel, Betina Borlicher, Fabiaa Gonzalez, Karina Prestes, Rosa Lezcano.
preparacion de datos | 4 días | 2014-08-25 08:00 | 2014-08-28 17:00 |  | Jose Manfredi, Cristina Villagra, Fabian Koch, Cristian Rey, Javier Bergmann, Carlos Portillo, Orlando Coronel, Betina Borlicher, Karina Prestes, Fabiana Gonzalez, Rosa Lezcano.
Validacion de datos | 2 días | 2014-08-28 08:00 | 2014-08-29 17:00 |  | Cristian Rey, Javier Bergmann, Carlos Portillo, Orlando Coronel, Betina Borlicher, Karina Prestes, Fabiana Gonzalez, Rosa Lezcano.
Carga al sistema datos (cut over) | 2 días | 2014-08-30 08:00 | 2014-08-31 17:00 |  | Cristian Rey, Javier Bergmann, Carlos Portillo, Orlando Coronel, Betina Borlicher, Karina Prestes, Fabiana Gonzalez, Rosa Lezcano, Santiago Aberastain, Resp. De Octosis.
Entrada en productivo | 1 día | 2014-09-01 08:00 | 2014-09-01 17:00
Soporte Post Productivo | 5 días | 2014-09-01 08:00 | 2014-09-05 17:00 |  | Jose Manfredi, Cristina Villagra, Fabian Koch; Adriana Reist
Soporte Post Productivo cierre de mes | 26 días | 2014-09-01 08:00 | 2014-09-26 17:00 |  | Jose Manfredi, Cristina Villagra, Fabian Koch; Adriana Reist

## Unidades
CAPACITACION UNIDADES |  | Capacitación usuario Clave |  |  | Pruebas unitarias |  |  | Pruebas integrales |  |  |  | Capacitacion Usuario final
Ventas de Unidades | Usuarios Claves | INICIO | FIN | DURACION | INICIO | FIN | DURACION | INICIO | FIN | DURACION | Usuarios Pruebas finales | INICIO | FIN | DURACION | Responsable OCTOSIS
Inventario de Unidades
Registrar y consultar los movimientos de stock de unidades | Betina Borlicher, Adriana Reist | [9 empty] | Betina Borlicher, Luis Da Luz
Lista de Precios | Betina Borlicher, Rosa Lezcano, Adriana Reist | [9 empty] | Betina Borlicher, Luis Da Luz, Rosa Lezcano
Generación de informes | Betina Borlicher, Adriana Reist | [9 empty] | Betina Borlicher
Customer Relationship Management (CRM)
Registrar y consultar los clientes potenciales y prospectos | Cristian Osorio, Lorena Leiva, Alejandra Lima | [9 empty] | Cristian Osorio, Gustavo Heller, Santiago Fretes, Ariel Gomez, Jose Espinoza, Sebastian Camacho, Jorge Asayag, Nicolas Ledesma, Alejandro Morales, Lorena Leiva, Alejandra Lima
Registrar, consultar y modificar agenda de vendedores. | Cristian Osorio, Lorena Leiva, Alejandra Lima | [9 empty] | Cristian Osorio, Gustavo Heller, Santiago Fretes, Ariel Gomez, Jose Espinoza, Sebastian Camacho, Jorge Asayag, Nicolas Ledesma, Alejandro Morales, Lorena Leiva, Alejandra Lima
Registro de ventas perdidas unidades | Cristian Osorio, Lorena Leiva, Alejandra Lima | [9 empty] | Cristian Osorio, Gustavo Heller, Santiago Fretes, Ariel Gomez, Jose Espinoza, Sebastian Camacho, Jorge Asayag, Nicolas Ledesma, Alejandro Morales, Lorena Leiva, Alejandra Lima
Emisión de informes. | Miguel Vera | [9 empty] | Miguel Vera
Tablas Relativas a Clientes: Zonas, Rubros, entre otros. | Miguel Vera | [9 empty] | Miguel Vera
Proceso de Ventas de Unidades
Tipos de comprobantes Conceptos: Explicación del alta Clientes - Explicación del alta Vendedores. | Betina Borlicher, Cristian Osorio | [9 empty] | Betina Borlicher, Luis Da Luz, Marisamel Villarruel, Veronica Talavera, Daniela Cardozo, Cristian Osorio, Gustavo Heller, Santiago Fretes, Ariel Gomez, Jose Espinoza, Sebastian Camacho, Jorge Asayag, Nicolas Ledesma, Alejandro Morales
Registración de ventas: Ingreso de comprobantes. Propuesta de Ventas y Boleto de Ventas. Generación de Protocolo de Ventas (medios de pago, listas de precio y descuentos, vencimientos) | Betina Borlicher, Cristian Osorio | [9 empty] | Betina Borlicher, Luis Da Luz, Marisamel Villarruel, Veronica Talavera, Daniela Cardozo, Cristian Osorio, Gustavo Heller, Santiago Fretes, Ariel Gomez, Jose Espinoza, Sebastian Camacho, Jorge Asayag, Nicolas Ledesma, Alejandro Morales
Registro, consulta y modificación en al asignación y reserva de la unidad | Betina Borlicher | [9 empty] | Betina Borlicher, Luis Da Luz, Marisamel Villarruel, Veronica Talavera, Daniela Cardozo
Emisión, modificación y cancelación de comprobantes: recibos de pagos, factura de la unidad, remito de entrega. Nota de crédito, comprobantes internos (minuta de debito y crédito). Fichas de clientes | Betina Borlicher, Fabiana Gonzalez | [9 empty] | Betina Borlicher, Luis Da Luz, Marisamel Villarruel, Veronica Talavera, Daniela Cardozo
Emisión de informes | Betina Borlicher | [9 empty] | Betina Borlicher, Fabiana Gonzalez
Tablas Relativas a Clientes: Zonas, Rubros, Transportes, Descuentos, entre otros. | Betina Borlicher | [9 empty] | Betina Borlicher
Informes: Relacionados con los comprobantes de ventas y con las cobranzas. | Betina Borlicher | [9 empty] | Betina Borlicher
Finanzas
Movimientos financieros de la empresa, procesamiento y control. | Karina Prestes | [9 empty] | Karina Prestes, Laura Andrusyzsyn, Veronica Rodriguez
Administración de movimientos de fondos en Banco y Caja, con el control de cheques y documentos, tanto propios como de terceros, con la información de su estado y condición. | Karina Prestes | [9 empty] | Karina Prestes, Laura Andrusyzsyn, Veronica Rodriguez
Tablas Relativas a Finanzas. Tipos de valores | Karina Prestes | [9 empty] | Karina Prestes, Laura Andrusyzsyn, Veronica Rodriguez
Depositos y descuento de documentos en bancos. | Karina Prestes | [9 empty] | Karina Prestes, Laura Andrusyzsyn, Veronica Rodriguez
Modificar y consultar los datos ingresados de cheques propios y de terceros (clasificación por sucursal), de documentos a cobrar y de obligaciones a pagar. | Karina Prestes | [9 empty] | Karina Prestes, Laura Andrusyzsyn, Veronica Rodriguez
Conciliación Bancaria: Confeccionar las conciliaciones bancarias. | Karina Prestes | [9 empty] | Karina Prestes, Laura Andrusyzsyn, Veronica Rodriguez
Regimenes de Retenciones y Alicuotas | Karina Prestes | [9 empty] | Karina Prestes, Laura Andrusyzsyn, Veronica Rodriguez
Análisis Financiero
Definir modelos y emitir los informes que permiten realizar las proyecciones y el análisis financiero de la empresa. | Karina Prestes | [9 empty] | Karina Prestes, Laura Andrusyzsyn, Veronica Rodriguez
Informes | Karina Prestes | [9 empty] | Karina Prestes, Laura Andrusyzsyn, Veronica Rodriguez
Obtener listados referentes a los movimientos de fondos registrados en los módulos de finanzas, cobros y pagos. | Karina Prestes | [9 empty] | Karina Prestes, Laura Andrusyzsyn, Veronica Rodriguez
Listado de Movimientos de fondos por concepto para obtener estados de cajas, bancos, orígenes varios, etc. | Karina Prestes | [9 empty] | Karina Prestes, Laura Andrusyzsyn, Veronica Rodriguez
Cuentas a pagar
Emisión de comprobantes: impresión de un comprobante en concepto de cancelaciones o requerimientos de compra. | Karina Prestes | [9 empty] | Karina Prestes, Laura Andrusyzsyn, Veronica Rodriguez
Administración de pagos de la empresa; emisión de órdenes de pago, su registración, compensación y la emisión de listados. | Karina Prestes | [9 empty] | Karina Prestes, Laura Andrusyzsyn, Veronica Rodriguez
Registrar, consultar y modificar los fondos fijos y rendiciones de gastos de la empresa | Karina Prestes | [9 empty] | Karina Prestes, Laura Andrusyzsyn, Veronica Rodriguez
Compras
Actualizar y consultar a los proveedores, registrar las compras, el work flow de compras, determinar el prorrateo de gastos y obtener informes. | Rosa Lezcano | [9 empty] | Rosa Lezcano y Lidia Zacarías
Proveedores: Alta - Modificación - Baja | Rosa Lezcano | [9 empty] | Rosa Lezcano y Lidia Zacarías
Ingreso de Comprobantes de Compras: Remito - Factura - Notas de Crédito - Comprobantes internos (minutas de crédito y débito) | Rosa Lezcano | [9 empty] | Rosa Lezcano y Lidia Zacarías
Registrar, consultar y modificar los comprobantes recibidos por la empresa en sus operaciones de compras. | Rosa Lezcano | [9 empty] | Rosa Lezcano y Lidia Zacarías
Registración de comprobantes: ingresar al Sistema las operaciones de compra. | Rosa Lezcano | [9 empty] | Rosa Lezcano y Lidia Zacarías
Realizar, consultar y modificar Imputaciones | Rosa Lezcano | [9 empty] | Rosa Lezcano y Lidia Zacarías
Preparación de comprobantes: Ingreso de los datos de un comprobante para su posterior emisión. | Rosa Lezcano | [9 empty] | Rosa Lezcano y Lidia Zacarías
Listado de saldos pendientes y vencimientos | Rosa Lezcano | [9 empty] | Rosa Lezcano y Lidia Zacarías
Prorrateo de Gastos
Distribuir en forma proporcional (prorratear) el neto de un comprobante de compras entre otros comprobantes. | Rosa Lezcano | [9 empty] | Rosa Lezcano y Lidia Zacarías
Impuestos
Informes Impositivos
Informes y otras facilidades relacionados con impuestos, como la exportación a diversos aplicativos y guarda de datos con fines fiscales. | Rosa Lezcano, Karina Prestes | [9 empty] | Rosa Lezcano, Karina Prestes
IVA Ventas / Compras
Emisión de informes y otras funcionalidades relacionados con el Impuesto al Valor Agregado y aplicativos fiscales. | Rosa Lezcano | [9 empty] | Rosa Lezcano
Regímenes Especiales – Empresa
Los regímenes especiales para los cuales el Sistema realizará el cálculo automático | Karina Prestes | [9 empty] | Karina Prestes
Casos con conceptos no gravados - Ingreso de regímenes especiales | Rosa Lezcano, Karina Prestes | [9 empty] | Rosa Lezcano, Karina Prestes
Emisión de subdiarios provisorios y definitivos - Confección de Declaraciones Juradas - Informes de retenciones y percepciones - Ingreso de ajustes en la cuenta corriente - Cuentas a cobrar - Ingresos de cobranzas | Rosa Lezcano, Karina Prestes | [9 empty] | Rosa Lezcano, Karina Prestes

## Taller
CAPACITACION TALLER |  | Capacitación usuario Clave |  |  | Pruebas unitarias |  |  |  | Pruebas integrales
Servicios | Usuarios Claves | INICIO | FIN | DURACION | INICIO | FIN | DURACION | Migración de datos | INICIO | FIN | DURACION | Usuarios Pruebas finales | INICIO | FIN | DURACION | Responsable OCTOSIS
Alta de un cliente | Orlando Coronel y Carlos Portillo | [10 empty] | Orlando Coronel, Carlos Portillo, Sebastian Aguirre, Gerardo Alvarado, Mauricio Lopez
Alta de una unidad | Orlando Coronel y Carlos Portillo | [10 empty] | Orlando Coronel, Carlos Portillo, Sebastian Aguirre, Gerardo Alvarado, Mauricio Lopez
Asignación de turno especifico | Orlando Coronel y Carlos Portillo | [10 empty] | Orlando Coronel, Carlos Portillo, Sebastian Aguirre, Gerardo Alvarado, Mauricio Lopez
Asignación de turno de diagnostico | Orlando Coronel y Carlos Portillo | [10 empty] | Orlando Coronel, Carlos Portillo, Sebastian Aguirre, Gerardo Alvarado, Mauricio Lopez
Apertura Pre orden de reparación | Orlando Coronel y Carlos Portillo | [10 empty] | Orlando Coronel, Carlos Portillo, Sebastian Aguirre, Gerardo Alvarado, Mauricio Lopez
Apertura Orden de Reparación | Orlando Coronel y Carlos Portillo | [10 empty] | Orlando Coronel, Carlos Portillo, Sebastian Aguirre, Gerardo Alvarado, Mauricio Lopez
Registro de la ejecución de trabajos en el taller | Guillermo Díaz, Eber Zarza | [10 empty] | Guillermo Díaz, Eber Zarza, Nicolas Pilach, Facundo Barrios
Pedido de Repuestos | Javier Bergmann y Cristian Rey | [10 empty] | Guillermo Sosa, Nicolas Prado
Cierre de Orden de reparación | Guillermo Díaz, Eber Zarza | [10 empty] | Guillermo Díaz, Eber Zarza, Nicolas Pilach, Facundo Barrios
Facturación de Orden de Reparación de acuerdo a los cargos establecidos. | Orlando Coronel, Carlos Portillo | [10 empty] | Orlando Coronel, Carlos Portillo, Sebastian Aguirre, Gerardo Alvarado, Mauricio Lopez
Trabajos en Garantía | Orlando Coronel, Carlos Portillo | [10 empty] | Orlando Coronel, Carlos Portillo, Sebastian Aguirre, Gerardo Alvarado, Mauricio Lopez
Registro de ventas perdidas | Orlando Coronel, Carlos Portillo | [10 empty] | Orlando Coronel, Carlos Portillo, Sebastian Aguirre, Gerardo Alvarado, Mauricio Lopez
Generación de reportes e indicadores | Orlando Coronel, Carlos Portillo | [10 empty] | Orlando Coronel, Carlos Portillo
Importación de Ordenes de trabajo al Delear extranet MB y delear portal CJD | Orlando Coronel, Carlos Portillo | [10 empty] | Orlando Coronel, Carlos Portillo

## Venta de Repuestos
CAPACITACION VENTA DE REPUESTOS |  | Capacitación usuario Clave |  |  | Pruebas unitarias |  |  |  | Pruebas integrales |  |  |  | Capacitacion Usuario final
Repuestos | Usuarios Claves | INICIO | FIN | DURACION | INICIO | FIN | DURACION | Migración de datos | INICIO | FIN | DURACION | Usuarios Pruebas finales | INICIO | FIN | DURACION | Responsable OCTOSIS
Piezas: ver listados movimientos de piezas (analítico de la pieza) y niveles de stock. | Alejandro Cespedes y Cristian Rey | [10 empty] | Alejandro Cespedes y Cristian Rey |  |  |  | Juan calcagno
Actualización del catálogo de piezas: listas de precios y costos | Alejandro Cespedes y Cristian Rey | [10 empty] | Alejandro Cespedes y Cristian Rey |  |  |  | Juan calcagno
Pedidos a Fábrica (generados en el sistema bejerman y extranet de la marca) | Alejandro Cespedes y Cristian Rey | [10 empty] | Alejandro Cespedes y Cristian Rey |  |  |  | Juan calcagno
Pedidos a Proveedores Alternativos | Alejandro Cespedes y Cristian Rey | [10 empty] | Alejandro Cespedes y Cristian Rey |  |  |  | Juan calcagno
Ingreso de mercadería en stock | Alejandro Cespedes y Cristian Rey | [10 empty] | Alejandro Cespedes y Cristian Rey, Nicolas Prado y Alejandro Cespedes |  |  |  | Juan calcagno
Registros de Stock y transferencias: stock real, disponible y comprometido. | Alejandro Cespedes y Cristian Rey | [10 empty] | Alejandro Cespedes y Cristian Rey |  |  |  | Juan calcagno
Egresos de mercadería: venta por mostrador taller/ externo. | Alejandro Cespedes y Cristian Rey | [10 empty] | Alejandro Cespedes y Cristian Rey, Nicolas Prado y Alejandro Cespedes |  |  |  | Juan calcagno
Venta por mostrador externo: generación de presupuesto, nota de venta y factura. Aplicación de descuentos y diferentes listas de precios según cliente y artículo. Vencimiento de comprobantes | Alejandro Cespedes y Cristian Rey | [10 empty] | Alejandro Cespedes y Cristian Rey, Guillermo Sosa, Nestor Villalba y Nicolas Prado |  |  |  | Juan calcagno
Sugerido de compras: niveles de stock, rotación en el último año, demanda. Analizar los parámetros que se consideran para el sugerido de compras | Alejandro Cespedes y Cristian Rey | [10 empty] | Alejandro Cespedes y Cristian Rey |  |  |  | Juan calcagno
Ventas Perdidas: registro de venta perdida y generación de reportes. | Alejandro Cespedes y Cristian Rey | [10 empty] | Alejandro Cespedes y Cristian Rey, Guillermo Sosa, Nestor Villalba y Nicolas Prado |  |  |  | Juan calcagno
Devoluciones: generación de comprobantes y control de devoluciones: comparar contra fecha de factura. | Alejandro Cespedes y Cristian Rey | [10 empty] | Alejandro Cespedes y Cristian Rey, Guillermo Sosa, Nestor Villalba y Nicolas Prado |  |  |  | Juan calcagno
Transferencias entre depósitos: remitos de transferencia y contabilización de piezas. | Alejandro Cespedes y Cristian Rey | [10 empty] | Alejandro Cespedes y Cristian Rey |  |  |  | Juan calcagno
Indicadores e informes | Alejandro Cespedes y Cristian Rey | [10 empty] | Alejandro Cespedes y Cristian Rey |  |  |  | Juan calcagno

## Importación de datos
Importadores | Formarto importación | Responsable Posadas | Responsable Corrientes | Fecha de Recepción de Importadores | Fecha de respuesta | Prueba de Migarción | Pruebas de Usuarios | Preparación datos finales | Validación datos finales | Envio Importadores Finales | Horario de Envio | Corte Final | Resp. De Importación: Barrios Computación | Resp. De Importación: OCTOSIS
Clientes Vehículos | No enviado | Orlando Coronel | Mario Slabosevicius | [8 empty] | 2016-12-01 | Jose Manfredi, Fabián Koch | Enrique Fainstein Day, Juan Calcagno, Matias Julian
Formato ordenes de Compra Pendientes | No enviado | Cristian Rey | Alejandro Cespedes | [8 empty] | 2016-12-01 | Jose Manfredi, Fabián Koch | Enrique Fainstein Day, Juan Calcagno, Matias Julian
Importador de Proveedores | No enviado | Rosa Lezcano | Lidia Zacarias | [8 empty] | 2016-12-01 | Jose Manfredi, Fabián Koch | Enrique Fainstein Day, Juan Calcagno, Matias Julian
Ordenes Cargos Directos | No enviado | Orlando Coronel | Mario Slabosevicius | [8 empty] | 2016-12-01 | Jose Manfredi, Fabián Koch | Enrique Fainstein Day, Juan Calcagno, Matias Julian
Formatos Comprobantes de Compra en cta cte | No enviado | Rosa Lezcano | Lidia Zacarías | [8 empty] | 2016-12-01 | Jose Manfredi, Fabián Koch | Enrique Fainstein Day, Juan Calcagno, Matias Julian
Importador de Vehículos | No enviado | Luis Da Luz / Veronica Talavera | Marisamel Villarruel / Analia Schilder | [8 empty] | 2016-12-01 | Jose Manfredi, Fabián Koch | Enrique Fainstein Day, Juan Calcagno, Matias Julian
Ordenes Repuestos | No enviado | Orlando Coronel | Mario Slabosevicius | [8 empty] | 2016-12-01 | Jose Manfredi, Fabián Koch | Enrique Fainstein Day, Juan Calcagno, Matias Julian
Formato Comp. Ventas en Cta Ctes | No enviado | Fabiana Gonzalez | Fabiana Gonzalez | [8 empty] | 2016-12-01 | Jose Manfredi, Fabián Koch | Enrique Fainstein Day, Juan Calcagno, Matias Julian
Importador de Clientes | No enviado | Fabiana Gonzalez | Fabiana Gonzalez | [8 empty] | 2016-12-01 | Jose Manfredi, Fabián Koch | Enrique Fainstein Day, Juan Calcagno, Matias Julian
Ordenes de Reparación | No enviado | Cristian Rey | Alejandro Cespedes | [8 empty] | 2016-12-01 | Jose Manfredi, Fabián Koch | Enrique Fainstein Day, Juan Calcagno, Matias Julian
Formato Ordenes de Compra pend. En Cabecera | No enviado | Cristian Rey | Alejandro Cespedes | [8 empty] | 2016-12-01 | Jose Manfredi, Fabián Koch | Enrique Fainstein Day, Juan Calcagno, Matias Julian
Importador de artículos | No enviado | Cristian Rey | Alejandro Cespedes | [8 empty] | 2016-12-01 | Jose Manfredi, Fabián Koch | Enrique Fainstein Day, Juan Calcagno, Matias Julian
Ordenes | No enviado | Orlando Coronel | Mario Slabosevicius | [8 empty] | 2016-12-01 | Jose Manfredi, Fabián Koch | Enrique Fainstein Day, Juan Calcagno, Matias Julian
Ordenes de trabajos de Terceros | No enviado | Orlando Coronel | Mario Slabosevicius | [8 empty] | 2016-12-01 | Jose Manfredi, Fabián Koch | Enrique Fainstein Day, Juan Calcagno, Matias Julian
Ordenes de trabajo en Garantía | No enviado | Mauricio Lopez | Alejandra Lima | [8 empty] | 2016-12-01 | Jose Manfredi, Fabián Koch | Enrique Fainstein Day, Juan Calcagno, Matias Julian
Listas de Precio Unidades | No enviado | Miguel Vera | Miguel Vera | [8 empty] | 2016-12-01 | Jose Manfredi, Fabián Koch | Enrique Fainstein Day, Juan Calcagno, Matias Julian
Limites de crédito y descuentos de clientes | No enviado | Fabiana Gonzalez | Fabiana Gonzalez | [8 empty] | 2016-12-01 | Jose Manfredi, Fabián Koch | Enrique Fainstein Day, Juan Calcagno, Matias Julian
Presupuestos de venta de repuestos vigentes | No enviado | Cristian Rey | Alejandro Cespedes | [8 empty] | 2016-12-01 | Jose Manfredi, Fabián Koch | Enrique Fainstein Day, Juan Calcagno, Matias Julian

## Empleados CONDOR
Nombre | Apellido | MAIL | Sucursal | Sector
Adriana | Reist | adriana.reist@aelcondor.com.ar | Posadas | Procesos
Alejandra | Lima | alejandra.lima@aelcondor.com.ar | Corrientes | Garantia
Alejandro | Cambas | alejandro.cambas@aelcondor.com.ar | Posadas | Gerencia Pos-Venta
Alejandro | Cespedes | alejandro.cespedes@aelcondor.com.ar | Corrientes | Jefe de Repuestos
Alejandro | Moralez | alejandro.moralez@aelcondor.com.ar | Corrientes | Ventas
Alexandre | Cordoba | alexandre.cordoba@aelcondor.com.ar | Posadas | Deposito
Analia | Schilder | analia.schilder@aelcondor.com.ar | Corrientes | Administración de Ventas
Andres | Buyatti | andres.buyatti@aelcondor.com.ar | Corrientes | Mortrador de Repuestos
Ariel | Gomez | ariel.gomez@aelcondor.com.ar | Posadas | Ventas
Ariel | Noguera | ariel.noguera@aelcondor.com.ar | Corrientes | Ventas
Cesar | Seniuk | cesar.seniuk@aelcondor.com.ar | Posadas | Mortrador de Repuestos
Cristian | Osorio | cristian.osorio@aelcondor.com.ar | Posadas | Ventas
Cristian | Quevedo | cristian.quevedo@aelcondor.com.ar | Corrientes | Deposito
Cristian | Rey | cristian.rey@aelcondor.com.ar | Posadas | Jefe de Repuestos
Damian | Betancur | damian.betancur@aelcondor.com.ar | Posadas | Sistemas
Daniel | Maidana | daniel.maidana@aelcondor.com.ar | Posadas | Recursos Humanos
Daniela | Cardozo | daniela.cardozo@aelcondor.com.ar | Posadas | Oficial de Creditos Prendarios
Eber | Zarza | eber.zarza@aelcondor.com.ar | Corrientes | Jefe de Taller
Enzo | Martinez | enzo.martinez@aelcondor.com.ar | Posadas | Ventas
Fabiana | Gonzalez | fabiana.gonzalez@aelcondor.com.ar | Posadas | Gestión Integral de Clientes
Facundo | Barrios | facundo.barrios@aelcondor.com.ar | Corrientes | Mecánico
Fernando | Pilach | fernando.pilach@aelcondor.com.ar | Posadas | Mecánico
Guillermo | Diaz | guillermo.diaz@aelcondor.com.ar | Posadas | Jefe de Taller
Hugo | Monferrer | hugo.monferrer@aelcondor.com.ar | Posadas | Asesor de Servicios
Jorge | Asayag | jorge.asayag@aelcondor.com.ar | Corrientes | Ventas
Karina | Prestes | karina.prestes@aelcondor.com.ar | Posadas | Tesoreria
Lidia | Zacarias | lidia.zacarias@aelcondor.com.ar | Corrientes | Contadora
Lorena | Leiva | lorena.leiva@aelcondor.com.ar | Posadas | Asistente de Gerencia General
Lorena | Niveyro | lorena.niveyro@aelcondor.com.ar | Posadas | Recepcionista
Luis | Daluz | luis.daluz@aelcondor.com.ar | Posadas | Administración de Ventas
Mario | Prado | mario.prado@aelcondor.com.ar | Corrientes | Venta de Repuestos
Mario | Slabosevicius | mario.slabosevicius@aelcondor.com.ar | Corrientes | Jefe de Asesores de Servicio
Marisamel | Villaruel | marisamel.villaruel@aelcondor.com.ar | Corrientes | Administración de Ventas
Marta | Amigo | marta.amigo@aelcondor.com.ar | Posadas | Gerente de Administración
Martin | Alegre | martin.alegre@aelcondor.com.ar | Posadas | Mecánico
Martin | Idiarte | martin.idiarte@aelcondor.com.ar | Posadas | Gerente General
Mauricio | Lopez | mauricio.lopez@aelcondor.com.ar | Posadas | Garantia
Nahuel | Casullo | nahuel.casullo@aelcondor.com.ar | Corrientes | Ventas
Nestor | Villalba | nestor.villalba@aelcondor.com.ar | Posadas | Venta de Repuestos
Nicolas | Ledesma | nicolas.ledesma@aelcondor.com.ar | Corrientes | Ventas
Nicolas | Pilach | nicolas.pilach@aelcondor.com.ar | Posadas | Mecánico
Omar | Barrientos | omar.barrientos@aelcondor.com.ar | Posadas | Mecánico
Omar | Barrios | omar.barrios@aelcondor.com.ar | Posadas | Mecánico
Orlando | Coronel | orlando.coronel@aelcondor.com.ar | Posadas | Asesor de Servicios
Oscar | Arzamendia | oscar.arzamendia@aelcondor.com.ar | Corrientes | Jefe de Taller
Paula | Giuliano | paula.giuliano@aelcondor.com.ar | Posadas | Contabilidad e Impuestos
Ricardo | Palamarchuk | ricardo.palamarchuk@aelcondor.com.ar | Posadas | Mecánico
Rosa | Lezcano | rosa.lezcano@aelcondor.com.ar | Posadas | Gestion Integral de Proveedores
Santiago | Fretes | santiago.fretes@aelcondor.com.ar | Posadas | Ventas
Sebastian | Aguirre | sebastian.aguirre@aelcondor.com.ar | Corrientes | Asesor de Servicios
Sebastian | Camacho | sebastian.camacho@aelcondor.com.ar | Posadas | Ventas
Sebastian | Siergiejenia | sebastian.siergiejenia@aelcondor.com.ar | Posadas | Mecánico
Sinaide | Martinez | sinaide.martinez@aelcondor.com.ar | Posadas | Cajera
Trinidad | Avellanal | trinidad.avellanal@aelcondor.com.ar | Corrientes | Recepcionista
Veronica | Rodriguez | veronica.rodriguez@aelcondor.com.ar | Corrientes | Cajera
Veronica | Talavera | veronica.talavera@aelcondor.com.ar | Posadas | Administración de Ventas

## Proveedores de Sistemas
Nombre | Apellido | MAIL | Sucursal | Empresa
Jose | Manfredi | josem@barrioscomputacion.com.ar | Misiones | Barrios Computación
Fabián | Koch | desarrollo.barrios.bejerman@outlook.es | Misiones | Barrios Computación
Enrique | Fainstein Day | info@iasrl.com.ar | Buenos Aires | Informática Administrativa S.R.L.
Juan | Calcagno | juan@iasrl.com.ar | Buenos Aires | Informática Administrativa S.R.L.
Matias | Julian | matjulian@iasrl.com.ar | Buenos Aires | Informática Administrativa S.R.L.